## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 대덕 공유 시스템
[작성일] | 2021-10-12
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [공밀레]
작 성 자 | 강건 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2021-10-11 | 최초 작성 | 강건
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | QA | AA
프로젝트명 |  |  | 1조 |  | 작성일 | 2021-10-11 |  | 작성자 | 강건 |  |  | 강건 | 김미희 | 김지윤 | 하기재 | 조명석
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UB-A1-001 | 로그인 페이지 및 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-001 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A1-001 | 강건 |  | 담당 셀 개수 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5
2 | UB-A1-002 | 로그아웃시 페이지 전환 구현 | 공통 | REQ-A01-002 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A1-002
3 | UB-A1-003 | 마이페이지 페이지 구현 | 공통 | REQ-A01-003 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A1-003
4 | UB-A1-004 | 쪽지 페이지 및 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-004 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A1-004
5 | UB-A1-005 | 공지사항 게시판 페이지 구현 | 공통 | REQ-A01-005 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A-004
6 | UB-A1-006 | 건의사항 게시판 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-006 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A1-006
7 | UB-A1-007 | 자료 공유 게시판 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-007 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A1-007
8 | UB-A1-008 | 질문 게시판 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-008 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A1-008
9 | UB-A1-009 | 보강 자료 게시판 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-009 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 강건 | UB-A1-009
10 | UB-A2-001 | 일정 페이지 구현 | 공통 | REQ-A01-010 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희 | UB-A5-004 | 하기재
11 | UB-A2-002 | 자유 게시판 페이지 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-011 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희 | UB-A2-002 | 김미희
12 | UB-A2-003 | 장터 게시판 간편조회 페이지 구현 | 공통 | REQ-A01-012 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희 | UB-A2-004 ~ UB-A2-006
13 | UB-A2-004 | 장터 게시판 조회 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-013 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희 | UB-A2-003
14 | UB-A2-005 | 장터 게시판 게시글 등록/수정/삭제/기능 구현 | 공통 | REQ-A01-014 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희
15 | UB-A2-006 | 장터 게시판 게시글 상태 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-015 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희
16 | UB-A2-007 | 장터 게시판 게시글 신고 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-016 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희
17 | UB-A2-009 | 수료 후기 게시판 기능 구현 | 공통 | REQ-A01-017 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희 | UB-A2-008 | 김미희
18 | UB-A2-008 | 회사 정보 게시판 페이지 구현 | 공통 | REQ-A01-018 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김미희 | UB-A5-005 | 하기재
19 | UB-A3-001 | 공지사항 게시판 조회 기능 구현 | 반 | REQ-A02-001 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 조명석 | UB-A3-002 ~ UB-A3-003 | 조명석
20 | UB-A3-002 | 공지사항 게시글 등록/수정/삭제 기능 구현 | 반 | REQ-A02-002 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 조명석 | UB-A3-001
21 | UB-A3-003 | 공지사항 게시글 답글 기능 구현 | 반 | REQ-A02-003 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 조명석
22 | UB-A3-004 | 과제 게시판 페이지 기능 구현 | 반 | REQ-A02-004 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 조명석 | UB-A3-004
23 | UB-A3-005 | 자료 공유 게시판 페이지 기능 구현 | 반 | REQ-A02-005 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 조명석 | UB-A3-005
24 | UB-A4-001 | 질문 게시한 페이지 기능 구현 | 반 | REQ-A02-006 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김지윤 | UB-A4-001 | 김지윤
25 | UB-A4-002 | 자유 게시판 페이지 기능 구현 | 반 | REQ-A02-007 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김지윤 | UB-A4-002
26 | UB-A4-003 | 점심 식사 페이지 기능 구현 | 반 | REQ-A02-008 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김지윤 | UB-A4-003
27 | UB-A4-004 | 시간표 페이지 구현 | 반 | REQ-A02-009 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김지윤 | UB-A4-005 ~ UB-A4-006
28 | UB-A4-005 | 시간표 등록 기능 구현 | 반 | REQ-A02-010 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김지윤 | UB-A4-004
29 | UB-A4-006 | 시간표 수정 기능 구현 | 반 |  | 2021-10-11 | 2021-10-27
30 | UB-A4-007 | 채팅방 페이지 및 기능 구현 | 반 | REQ-A02-011 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 김지윤 | UB-A4-007
31 | UB-A5-001 | 회원 관리 기능 구현 | 관리 | REQ-A03-001 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 하기재 | UB-A5-001 | 하기재
32 | UB-A5-002 | 반 관리 기능 구현 | 관리 | REQ-A03-002 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 하기재 | UB-A5-002 | 하기재
33 | UB-A5-003 | 신고게시판 기능 구현 | 관리 | REQ-A03-003 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 하기재 | UB-A2-002, UB-A2-004, UB-A4-002 ~ UB-A4-003 | 김미희
김지윤
34 | UB-A5-004 | 일정 관리 기능 구현 | 관리 | REQ-A03-004 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 하기재 | UB-A2-001 | 김미희
35 | UB-A5-005 | 회사 정보 관리 기능 구현 | 관리 | REQ-A03-005 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 하기재 | UB-A2-007 | 김미희